## PTD-SAGA
EJE | LINEAS | ACCIONES | PROYECTOS VINCULADOS | ESTADO | Codigo Proyecto | Obsevaciones | PLAN ESTRATEGICO | FINANCIACIÓN (OPCION A) | FINANCIACIÓN (OPCION B)
1. Avanzada |  |  |  | 58.82%
| 1.1. Gobernanza TI |  |  | 88.33% | 30% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 1.1.1. Creación Comisión de Estrategia TIC |  | 100%
|  |  | Comisión de Estrategia TI | 100% | 111-1 |  | 1 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  | 1.1.2. Elaboración del Plan de Transformación Digital |  | 100%
|  |  | Diagnóstico IT Score | 100% | 112-1 |  | 1 | VTD 2022 | VTD 2022
|  |  | Elaboración del Plan de Transformación Digital | 100% | 112-2 |  | 1 | VTD 2022 | VTD 2022
|  | 1.1.3. Comunicación/Difusión de las inicitivas de transformación digital |  | 65%
|  |  | Creación de la imagen corporativa del Plan de Transformación Digital | 100% | 113-1 |  | 1 | VTD 2022 | VTD 2022
|  |  | Creación de la Web del Plan de Transformación Digital | 100% | 113-2
|  |  | Presentación del Plan de Transformación Digital a los órganos de gobierno | 90% | 113-3 |  |  | NO NECESITA | NO NECESITA | Sí: Consejo de Gobierno / Consejo de Dirección / Colegio de Decanos / Direcciones de Departamento // Faltan: Direccines de Área / Claustro Incluye Noticias, Plan de difisión entre las áreas, estudiantes, …
|  |  | Presentación del Plan de Transformación Digital a la Comunidad Universitaria (PDI, PTGAS y Estudiantado) | 50% | 113-4 |  |  |  |  | Ver si merece la pena dividir en 3 proyectos, uno por colevativo
|  |  | Organización y Participación en Eventos de Innovación Digital | 50% | 113-5 |  |  | VTD 2023 | VTD 2023 | REVISAR: GESTUNI + ChatGPT / Objetivo: 1 evento al trimestre
|  |  | Videoteca del Plan de Transformación Digital | 0% | 113-6
| 1.2. Infraestructuras tecnológicas |  |  | 61.73% | 40% | Desplegado, pero poco explotado. En fase de ajuste | 1 | VTD 2022 (EJECUTADO) ¿o VEPA? | VTD 2022 (EJECUTADO) ¿o VEPA? | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 1.2.1. Control y optimización de utilización de espacios docentes |  | 48.75%
|  |  | Quodus: Sistema de control de aforo de espacios docentes | 95% | 121-1
|  |  | SRP: Sistema de Registro de Presencia | 70% | 121-2
|  |  | Bullet Calendar: Gestor web de reservas de espacios | 10% | 121-3
|  |  | Protocolo de gestión eficiente de los espacios | 20% | 121-4
|  | 1.2.2. Migración al Cloud |  | 58.75%
|  |  | Migración al cloud de BlackBoard Learn | 100% | 122-1 |  |  | REMANENTES 2022 + REMANENTES 2023 + CIC 2023 | REMANENTES 2022 + REMANENTES 2023 + CIC 2023
|  |  | Migración al cloud de BlackBoard Collaborate | 100% | 122-2
|  |  | Adquisición y despliegue de herramientas cloud de trabajo colaborativo | 30% | 122-3 |  |  |  |  | Incluye Sustituciónde H por SharePoint/ Onedrive, TEAMS, …
|  |  | Migración al cloud de servicios de alojamiento web externos | 5% | 122-4 |  |  |  |  | Alojamiento de la fundación
|  | 1.2.3. Actualización/Optimización de infraestructuras tecnológicas |  | 77.69%
|  |  | Plan de adquisición, renovación y optimización de equipamiento informático corporativo | 100% | 123-1 |  | 1 | CIC 2023, 2024, … | CIC 2023, 2024, …
|  |  | Migración de los sitios web corporativos de Centros y Departamentos | 100% | 123-2 |  |  |  |  | Contrasta con Víctor / Incluir a la EDUPO
|  |  | Portal del Estudiante | 100% | 123-3 | [UNIDIGITAL] En curso. Convenios firmados.
|  |  | Portal ALUMNI | 100% | 123-4
|  |  | Portal UPOInvestiga | 100% | 123-5
|  |  | INV.ES (UNIDIGITAL): Portal Colectivo de la Investigación de las Universidades Españolas | 50% | 123-6
|  |  | Actualización del sistema de almacenamiento corporativo | 50% | 123-7 | SDA OK. Ejecutado Renove 2021 y a punto 2022. Base de datos OK. Falta redactar el plan concreto. |  | REMANENTES 2023 + CIC 2023 | REMANENTES 2023 + CIC 2023 | Revisando el pliego
|  |  | Renovación de la Infraestructura de la red perimetral (DMZ) | 75% | 123-8 | SDA OK. Ejecutado Renove 2021 y a punto 2022. Base de datos OK. Falta redactar el plan concreto. |  | REMANENTES 2023 + CIC 2023 | REMANENTES 2023 + CIC 2023 | Pregunta a Víctor
|  |  | Mejora de la interacción de UXXI con sistemas extrenos (Capa SOA) | 100% | 123-9
|  |  | AppUPO: Aplicación Móvil Corporativa | 50% | 123-10
|  |  | Bono Comedor Digital: Aplicación para la gestión de becas comedor | 80% | 123-11
|  |  | Proyecto Piloto de Docencia con Realidad Virtual y Realidad Aumentada | 100% | 123-12 |  |  |  |  | Marta García Tascón
|  |  | Renovación y optimización de la red WIFI del campus | 5% | 123-13 |  |  |  |  | Incluir Auditoría
| 1.3. Plan de Transformación Digital del CIC (Motor de la transformación) |  |  | 5% | 10% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 1.3.1. Mejorar el Modelo Operativo del CIC |  | 10%
|  |  | Servicio de asistencia a necesidades excepcionales | 10% | 131-1 | Ver con Víctor | 0 | PREGUNTA A VICTOR | PREGUNTA A VICTOR | Pregunta a Víctor
|  |  | Business Relationship Manager | 10% | 142-1 | Ver con Víctor | 0 | PREGUNTA A VICTOR | PREGUNTA A VICTOR | REPE
|  | 1.3.2. Branding del Departamento IT / Mejora de la comunicación con el usuario |  | 0%
|  |  | Jornadas "Conoce al CIC" o Grabación de vídeos divulgativos … | 0% | 132-1 |  |  |  |  | Pregunta a Víctor
| 1.4. Gestión del dato |  |  | 33.33% | 10% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 1.4.1. Mejora en la toma de decisiones gracias a la gestión del dato |  | 75%
|  |  | Quodus: Sistema de control de aforo de espacios docentes | 95% | 121-1 |  |  |  |  | REPE
|  |  | Tablero de datos: Oracle Analitics Server | 100% | 141-2 |  |  |  |  | Pregunta a Víctor
|  |  | Formación de responsables en herramientas de análisis de datos | 30% | 141-3 |  | 0 | VTD 2023 + CIC 2023 | VTD 2023 + CIC 2023 | Curso de PowerBI
|  | 1.4.2. Coordinación funcional de aplicaciones corporativas |  | 5%
|  |  | Business Relationship Manager | 10% | 142-1 |  | 0 | NO NECESITA | NO NECESITA | Pregunta a Víctor
|  |  | Coordinador Técnico-funcional UXXI | 0% | 142-2 |  | 0 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  | 1.4.3. Coordinación con entidades externas |  | 20%
|  |  | Proyecto Horizonte Sevilla Inteligente (Ayto. Sevilla) | 20% | 143-1 | Se firmó el convenio pero esto está parado. | 0 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Proyecto Sevilla+Digital (Ayto. Sevilla) | 20% | 143-2
| 1.5. Digital Workplace |  |  | 37.92% | 10% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 1.5.1. Facilitar el Teletrebajo |  | 23.33%
|  |  | Adquisición y despliegue de herramientas cloud de trabajo colaborativo | 30% | 122-3 | Ver con Víctor | 0.5 | VTD 2023 | VTD 2024 | REPE
|  |  | Plan de sustitución de terminales fijos por móviles corporativos | 20% | 151-2 |  | 0.5 |  |  | Pregunta a Víctor
|  |  | Plan de sustitución de equipos de sobremesa por portátiles | 20% | 151-3 |  |  |  |  | Pregunta a Víctor
|  | 1.5.2. Facilitar la docencia online y dual |  | 52.5%
|  |  | Tecnificación de Espacios Docentes | 95% | 152-1 |  | 0.5 | REMANENTES 2023 | REMANENTES 2023 | Pregunta a Víctor
|  |  | Aulas de Aprendizaje Interactivo | 10% | 152-2 |  | 0 | REMANENTES 2023 | REMANENTES 2023 | Pregunta a Víctor
2. Competente |  |  |  | 51.33%
| 2.1. Competencias digitales |  |  | 47.78% | 60% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 2.1.1. Desarrollar las competencias digitales del PDI |  | 35%
|  |  | DigCompEdu-FyA (UNIDIGITAL): Competencias Digitales del Profesorado-Formación y Acreditación | 20% | 211-1 | Muy parado. Hay que reactivarlo. | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
|  |  | DigitALL (UNIDIGITAL): Formación y Certificación en Competencias Digitales en el Marco de DIGCOMP | 70% | 211-2 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
|  |  | Desarrollo del Eje estratégico de Formación en Competencias Digitales dentro del Plan Marco de Formación del PDI | 50% | 211-3 |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA | Incluyendo la explotación de los materiales de los proyectos DigCompEdu-FyA (UNIDIGITAL) y DigitALL (UNIDIGITAL)
|  |  | Creación del Portal de Competencias Digitales (tutoriales y materiales) | 0% | 211-4 |  | 0.5 | VTD 2023 | VTD 2023
|  | 2.1.2. Desarrollar las competencias digitales del PTGAS |  | 33.33%
|  |  | DigitALL (UNIDIGITAL): Formación y Certificación en Competencias Digitales en el Marco de DIGCOMP | 70% | 211-2 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | REPE
|  |  | Desarrollo del Eje estratégico de Formación en Competencias Digitales dentro del Plan Marco de Formación del PTGAS | 0% | 212-2 |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA | Incluyendo la explotación de los materiales de DigitALL (UNIDIGITAL)
|  |  | Formación de responsables en herramientas de análisis de datos | 30% | 141-3 |  | 0 | VTD 2023 + CIC 2023 | VTD 2023 + CIC 2023 | REPE
|  | 2.1.3. Desarrollar las competencias digitales del Estudiantado |  | 75%
|  |  | DigitALL (UNIDIGITAL): Formación y Certificación en Competencias Digitales en el Marco de DIGCOMP | 70% | 211-2 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | REPE
|  |  | Plan de formación en competencias digitales del estudiantado de grado, máster y doctorado (Biblioteca) | 80% | 213-2 |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA | Pregunta a Biblioteca
| 2.2. Cultura digital |  |  | 56.67% | 40% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 2.2.1.Potenciar el desarrollo de la cultura digital |  | 50%
|  |  | Creación de la figura "Responsable de Transformación Digital" en centros y departamentos | 0% | 221-1 |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Organización y Participación en Eventos de Innovación Digital | 50% | 113-5 |  |  | VTD 2023 | VTD 2023 | REPE
|  |  | Carrera Digital: Fomento del uso del certificado digital entre el estudiantado | 100% | 221-3
|  | 2.2.2. Comunicar y difundir las acciones y objetivos alcanzados en materia de transformación digital |  | 63.33%
|  |  | Presentación del Plan de Transformación Digital a los órganos de gobierno | 90% | 113-3 |  |  | NO NECESITA | NO NECESITA | REPE
|  |  | Presentación del Plan de Transformación Digital a la Comunidad Universitaria (PDI, PTGAS y Estudiantado) | 50% | 113-4 |  |  |  |  | REPE
|  |  | Organización y Participación en Eventos de Innovación Digital | 50% | 113-5 |  |  | VTD 2023 | VTD 2023 | REPE
3. Eficiente |  |  |  | 64.53%
| 3.1. Eficiencia Administrativa |  |  | 68.67% | 60% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 3.1.1. Mejora de la Administración Electrónica |  | 80%
|  |  | InterAE (UNIDIGITAL): Mejora de la interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica | 50% | 311-1 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
|  |  | Implantación de GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro) | 100% | 311-2
|  |  | Nuevo Portafirmas digital Corporativo | 100% | 311-3 |  | 1 | CIC 2022 | CIC 2022
|  |  | Voto Electrónico | 100% | 311-4 |  | 1 | REMANENTES 2022 + REMANENTES 2023 y ++??? | REMANENTES 2022 + REMANENTES 2023 y ++???
|  |  | Implantación de la Plataforma de Intermediación | 50% | 311-5 |  | 1 | SG 2022 ++ | SG 2022 ++ | Pregunta a Javier García e Isabel / la parte técnica está hecha, falta la funcional
|  | 3.1.2. Optimización de procesos |  | 76%
|  |  | Bullet Education SuiTe: Optimización del Diseño de Horarios usando IA | 50% | 312-1 |  | 0.5 | CIC 2022 + CIC 2023 | CIC 2022 + CIC 2023
|  |  | Guías Docentes Digitales | 90% | 312-2 |  | 1 | VEPA 2022 + VEPA 2023 | VEPA 2022 + VEPA 2023
|  |  | UniRPA (UNIDIGITAL): Hiperautomatización interuniversitaria | 50% | 312-3 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
|  |  | SAIC-APP: Aplicación para la gestión integral de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad | 80% | 312-4 |  | 1 | VTD 2022 + CALIDAD 2023 | VTD 2022 + CALIDAD 2023
|  |  | DOCENTIA-APP: Aplicación para la gestión integral del Programa DOCENTIA-UPO | 80% | 312-5 |  | 1 | VTD 2022 + CALIDAD 2023 | VTD 2022 + CALIDAD 2023
|  |  | TFG-APP: Aplicación para la gestión integral de Trabajos Fin de Grado y Máster | 40% | 312-6 |  | 1 | REMANENTES 2022 | REMANENTES 2022
|  |  | RAPMI: Plataforma de Movilidad de Estudiantes | 100% | 312-7 |  | 1 | VTD 2021 + CIC 2023 ++ | VTD 2021 + CIC 2023 ++ | Ver nombre completo y Pregunta a Victor
|  |  | ChatBot Pablo: El asistente virtual de la UPO | 90% | 312-8 |  | 1 | VE 2022 + CIC 2023++ | VE 2022 + CIC 2023++ | Con estudiantes (VR Estudiantes)
|  |  | Proyecto Piloto RPA: Hiperautomatización de procesos con herramientas Microsoft | 100% | 312-9 |  | 1 | EXTERNA (MICROSOFT) | EXTERNA (MICROSOFT)
|  |  | Bono Comedor Digital: Aplicación para la gestión de becas comedor | 80% | 123-11 |  |  |  |  | REPE
|  | 3.1.3. Incorporar las nuevas tecnologías de certificación digital a la emisión y gestión de títulos |  | 50%
|  |  | CertiDigital (UNIDIGITAL): Servicio de Certificación Digital para el Sistema Universitario Español | 50% | 313-1 |  |  | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
| 3.2. Mejorar la Gestión de la Demanda |  |  | 58.33% | 40% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 3.2.1. Gestión de la demanda de software |  | 10%
|  |  | Plan de Gestión de la Demanda de Aplicaciones Corporativas | 10% | 321-1 |  | 1 | CIC ++ | CIC ++
|  | 3.2.2. Gestión de la demanda de hardware |  | 100%
|  |  | Plan de adquisición, renovación y optimización de equipamiento informático corporativo | 100% | 123-1 |  | 1 | CIC 2023, 2024, … | CIC 2023, 2024, … | REPE
|  | 3.2.3. Control del Presupuesto de IT |  | 65% |  |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Comisión de Estrategia TI | 100% | 111-1 |  | 1 | NO NECESITA | NO NECESITA | REPE
|  |  | Asesoría y formación para el presupuesto IT | 30% | 323-2 |  |  |  |  | Pregunta a Victor
4. Sostenible |  |  |  | 68.12%
| 4.1. Compromiso Ambiental |  |  | 86.25% | 50% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 4.1.1. Mejorar eficiencia energética del campus |  | 97.5%
|  |  | Quodus: Sistema de control de aforo de espacios docentes | 95% | 121-1 |  |  |  |  | REPE
|  |  | Interconexión del Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) y QUODUS | 100% | 411-2 |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA | Pregunta a Fernando
|  | 4.1.2. Transformación hacia espacios inteligentes y sostenibles (Smart Campus) |  | 75%
|  |  | TUI: Tarjeta Universitaria Inteligente | 50% | 412-1
|  |  | Proyecto Piloto de Docencia con Realidad Virtual y Realidad Aumentada | 100% | 123-12 |  |  |  |  | REPE
| 4.2. Compromiso Social |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 4.2.1. Sistemas TIC de ayuda a la diversidad funcional |  | 70%
|  |  | BlackBoard ALLY: Aprendizaje Inclusivo en el Aula Virtual | 100% | 421-1 |  | 1 | CIC 2022 ++ | CIC 2022 ++
|  |  | DiversidAPP: Aplicación Móvil de Ayuda a Personas con Diversidad Funcional en la UPO | 40% | 421-2
|  | 4.2.2. Incorporación de la igualdad de género en la transformación digital |  | 30%
|  |  | Ejecución de acciones del III Plan de Igualdad de la UPO | 30% | 422-1 |  |  |  |  | Ver con Mónica / Hay que cambiarle el nombre: https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/upsc/igualdad/documentos/Plan-Estrategico-Igualdad-UPO-2.pdf
5. Segura |  |  |  | 72.5%
| 5.1. Ciberseguridad |  |  | 93.33% | 75% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 5.1.1. Comisión de seguridad de la información y protección de datos |  | 100% |  |  | 1 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Comisión de seguridad de la información y protección de datos | 100% | 511-1
|  | 5.1.2. Desarrollo de la Política de Seguridad de la UPO |  | 90% |  |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Revisión de la Política de Seguridad de la UPO | 90% | 512-1
|  | 5.1.3. Competencias digitales en ciberseguridad de los usuarios |  | 100%
|  |  | The Firewall Mindset: Campaña de Concienciación en Ciberseguridad para el PTGAS 2022/23 | 100% | 513-1 |  | 0.5 | VTD 2023??? | GERENCIA 2022 | REPE
|  |  | Campaña de conienciación contra el phishing (RedIRIS) 2022/23 | 100% | 513-2 |  |  |  |  | REPE
|  | 5.1.4. Acciones de Concienciación |  | 76.67%
|  |  | CONSEG (UNIDIGITAL): Campañas de Concienciación en Seguridad | 30% | 514-1 |  | 0.5 | UNIDIGITAL COLABORATIVOS | UNIDIGITAL COLABORATIVOS
|  |  | The Firewall Mindset: Campaña de Concienciación en Ciberseguridad para el PTGAS 2022/23 | 100% | 513-1 |  |  |  |  | https://www.upo.es/diario/comunidad/2023/03/programa-concienciacion-ciberseguridad/
|  |  | Campaña de concienciación contra el phishing (RedIRIS) 2022/23 | 100% | 513-2
|  | 5.1.5. Aumentar la protección contra ciberataques |  | 100%
|  |  | Digital Forensic & Incident Response - DFIR Retainer: Servicio de anti-ransomware | 100% | 515-1 |  | 0.5 | VTD 2022 | VTD 2022 | Pregunta a Victor
| 5.2. Identidad Digital |  |  | 10% | 25% |  |  |  |  | EL PORCENTAJE ES EL PESO DE ESTA LÍNEA EN EL EJE
|  | 5.2.1. Desarrollo del Plan de Gestión de la Identidad Digital |  | 10% |  |  | 0.5 | NO NECESITA | NO NECESITA
|  |  | Plan de Gestión de la Identidad Digital | 10% | 521-1 |  |  |  |  | Pregunta a Victor
Note on K1: Ramon Gavira Sáenz: He agrupado las columnas que no afectaban al desarrollo